附件

“通武廊”气象协同一体化高质量发展试点重点任务清单

| 主要任务 | 具体任务 | 工作举措 | 进度安排 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）完善区域一体化发展机制 | 任务1.建立健全统筹规划机制 | （1）健全气象高质量发展统筹推动机制，将“通武廊”一体化气象高质量发展工作融入“通武廊”党委政府交流议题，定期交流推进。 | 2026年 完成 | 市发改委 | 市气象局 |
|  |  | （2）将气象高质量发展工作纳入我市“十五五”规划纲要和气象事业专项规划，明确重点建设工程，落实项目投资。 | 2026年 完成 | 市发改委 | 市财政局、市气象局 |
|  |  | （3）编制《“通武廊”气象灾害防御规划》，明确防御目标，优化资源配置，提示区域气象灾害整体防御效能。 | 2026年 完成 | 市气象局 | 市应急管理局 |
|  | 任务2.建立健全联防联动机制 | （1）编制《“通武廊”气象应急保障预案》，明确启动标准、联防措施、工作流程，建立三地启动重大气象灾害应急响应的统一标准。 | 2026年 完成 | 市气象局 | 市应急管理局、市水利局 |
|  |  | （2）制定《“通武廊”域内永定河、北运河、潮白河小流域气象灾害联防应急预案》，加强信息共享和会商研判，建立小流域气象联动标准和机制。 | 2026年 完成 | 市气象局 |  |
| （一）完善区域一体化发展机制 | 任务3.建立健全气象探测统筹机制 | （1）制定《“通武廊”气象探测设施统筹规划建设和资源共享管理办法》，建立气象探测装备运维保障长效机制，推进气象资源合理配置、高效利用和开放共享。 | 2027年 完成 | 市气象局 | 市发改委、市自然资源规划局、市生态环境局、市应急管理局、市水利局 |
|  |  | （2）编制《“通武廊”综合探测站网布局规划方案》，优化我市气象行业站网布局，开展低空气象观测系统建设，定期开展统计调查。 |  |  |  |
|  |  | （3）强化气象行业管理，推动落实社会气象观测数据汇交。 | 2027年 完成 | 市气象局 | 市行政审批局、市数据局 |
| （二）强化区域协同发展支撑 | 任务4.强化业务协同支撑 | （1）深化与通州、武清的业务协作，落实“谁发现谁发起”的预警联防流程，联合研判，协同开展流域暴雨洪涝风险预警。 | 2026年 完成 | 市气象局 |  |
|  |  | （2）推进北京百米级空间分辨率、分钟级时间更新频率的预报产品、天津海河流域暴雨洪涝风险预警技术、河北“交通物流”精细化服务技术在我市转化应用，提升区域预警服务精细化水平。 | 2026年 完成 | 市气象局 | 市交通运输局、市邮管局、市商务局 |
|  |  | （3）开发廊坊市灾害性天气短临预报预警系统，提升我市短临预报预警服务水平。 | 2027年 完成 | 市气象局 |  |
| （二）强化区域协同发展支撑 | 任务5.强化科技人才支撑 | （1）推动京津冀省级气象关键技术、重大成果、特色业务在我市的转化应用。 | 2028年 完成 | 市气象局 |  |
|  |  | （2）组建跨区域科研创新团队，申报1—2项省部级和2—3项厅局级科研项目。 | 2028年 完成 | 市气象局 | 市科技局 |
|  |  | （3）融入国家级气象人才高地建设，积极争取中国气象局和地方的人才工程。 | 2028年 完成 | 市气象局 | 市人社局 |
|  |  | （4）争取中国气象局专项科技支持。 | 2028年 完成 | 市气象局 |  |
|  |  | （5）落实人才交流机制，选派业务骨干访问进修1—2人次，邀请专家蹲点指导1—2人次，推动干部互派交流1—2人次。 | 2027年 完成 | 市气象局 |  |
|  | 任务6.强化数智平台支撑 | （1）聚焦交通物流、防灾减灾、生态文旅等领域，打造场景化决策服务支持模块，和通州、武清共同建设“通武廊”气象服务协同平台。 | 2028年 完成 | 市气象局 | 市交通运输局、市应急管理局、市文广旅局 |
|  |  | （2）推进河北省防雷数字化监管平台在我市应用。 | 2027年 完成 | 市气象局 |  |
| （三）打造重点领域服务样板 | 任务7.推进“气象+交通物流” | （1）气象、公安、交通等签署合作协议，建立“通武廊”区域干线公路保畅机制。 | 2026年 完成 | 市气象局 | 市交通运输局、市公安局 |
|  |  | （2）建设交通气象监测站30个，城市积水监测设备10套，开发城市积水监测预警平台。 | 2027年 完成 | 市气象局 | 市交通运输局、市城管行政执法局、市公安局 |
|  |  | （3）应用人工智能技术，通过视频图像反演，实现境内高速和重点干道沿线逐公里、逐10分钟能见度、道路结冰等预报产品的智能化生成。 | 2028年 完成 | 市气象局 | 市交通运输局 |
|  |  | （4）实施物流气象保障服务，开发分辨率达1公里，集实况、短临、短中期一体化的精细化气象服务序列，开展10家以上大型企业交通物流气象服务示范建设。 | 2027年 完成 | 市气象局 | 市交通运输局、市邮管局 |
|  | 任务8.推进“气象+防灾减灾” | （1）落实区域统一的气象高级别预警“叫应”标准和工作流程，加强“叫应”自动化、智能化能力建设。 | 2026年 完成 | 市气象局 |  |
| （三）打造重点领域服务样板 | 任务8.推进“气象+防灾减灾” | （2）加强永定河、北运河、潮白河等跨区域小流域防汛保障，发展面雨量预报技术，重大灾害性天气全流程共享雨情、汛情。 | 2027年 完成 | 市气象局 | 市应急管理局、市水利局 |
|  |  | （3）加强区域内大气环境监测预报、应急联动、信息共享。 | 2026年 完成 | 市生态环境局 | 市气象局 |
|  | 任务9.推进“气象+生态文旅” | （1）气象、文旅、应急部门协同配合，多渠道传播气象灾害风险预警，规避气象灾害风险。 | 2027年 完成 | 市气象局 | 市文广旅局、市应急管理局 |
|  |  | （2）重点保障大运河“通武廊”段旅游通航，做好旅游环线气象服务。 | 2027年 完成 | 市气象局 | 市文广旅局、市交通运输局 |
|  |  | （3）立足本地生态文化特色，打造文旅气象服务品牌。 | 2027年 完成 | 市气象局 | 市文广旅局、市体育局、市商务局 |
|  |  | （4）强化卫星遥感资料应用，加强跨区域生态廊道、生态屏障作用评估。 | 2026年 完成 | 市气象局 | 市生态环境局 |
|  |  | （5）气象科普资源融入研学项目教学实践基地，提升气象文化产品供给。 | 2028年 完成 | 市气象局 | 市文广旅局、市科协、市教育局 |